ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НОУ ДПО «УЦПР» НА 2016-2017г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие НОУ ДПО «УЦПР» |  |  |  |
|  | Учебная деятельность |  |  |  |
|  | Организация и проведение обучения по программам профессионального обучения квалифицированных рабочих: 2016г. – 1500 чел. 2017г. – 1500 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов): 2016г. – 2500 чел. 2017г. – 3000 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте, обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа: 2016г. – 1000 чел. 2017г. – 1500 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение входного контроля подтверждения заявленной квалификации рабочих: 2016г. – 500 чел. 2017г. – 1000 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | ## Организация и проведение обучения по программе «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте» с выдачей допуска к работе. ## 2016г. – 50 чел. ## 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение специального обучения по программе «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» с выдачей допуска к работе. 2016г. – 50 чел. 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация курсов по обучению в области промышленной и экологической безопасности: 2016г. – 50 чел. 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Перемещение грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью лебёдок, талей, домкратов, полиспастов при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» на курсах целевого назначения: 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Газорезательные работы при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» на курсах целевого назначения: 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Рабочий вышки» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Рабочий строительного подъемника» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Машинист строительного подъемника» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организационная деятельность |  |  |  |
|  | Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала, прошедшего обучение в НОУ ДПО «УЦПР» | 3-4 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка системы оценки и сертификации персонала строительного комплекса атомной отрасли | 3 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Аккредитация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в советах по квалификациям (СПК в сфере атомной энергии, СПК в строительстве, СПК в области сварки) | 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. | 3 квартал 2016г. 3 квартал 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация взаимодействия с СПК в сфере атомной энергии, в области сварки, СПК в строительстве (по отдельным программам и соглашениям) | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016г.», «СТРОЙМАСТЕР-2017г.» | Август 2016г., 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Методическая деятельность |  |  |  |
|  | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в части приведения в соответствие с профессиональными стандартами | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка программ оценки и сертификации персонала на соответствие профессиональным стандартам и иным квалификационным требованиям | 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка ДПП: повышения квалификации руководителей и специалистов - «Демонтаж технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» обучения квалифицированных рабочих - «Рабочий вышки» - «Рабочий строительного подъемника» - «Машинист строительного подъемника» | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка УМК по программам: - «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте»; - «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» - «Перемещение грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью лебёдок, талей, домкратов, полиспастов» - «Газорезательные работы при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Развитие системы интерактивных курсов обучения и контроля теоретических знаний слушателей | 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка и внедрение элементов системы ПСР в дополнительные профессиональные программы (ДПП) повышения квалификации и профессиональной подготовки: 2016г. – 5 ДПП профессиональной подготовки; - 3 ДПП повышения квалификации; 2017г. – 5 ДПП профессиональной подготовки; - 5 ДПП повышения квалификации. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка планово-факторного анализа технологических операций по профессиям рабочих («Сварщик», «Монтажник ТТ», «Арматурщик», «Бетонщик», «Электромонтажник») | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация и проведение тренингов: «Фабрика производственных процессов. Строитель, «Фабрика производственных процессов. Тепломонтажник». | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка и реализация проекта «Фабрика офисных процессов» совместно с АО «НИКИМТ-Атомстрой» | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Организация подготовки и создания учебных видеоматериалов для профессий: «Сварщик», «Монтажник ТТ», «Арматурщик», «Бетонщик», «Электромонтажник». | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Создание электронной библиотеки для слушателей по ДПП повышения квалификации и профессиональной подготовки | 2017г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Развитие материально-технической базы |  |  |  |
|  | УПК №1, г. Москва |  |  |  |
|  | Дооснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Дооснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Дооснащение лаборатории по электробезопасности электрозащитными средствами и СИЗ, применяемыми при выполнении электромонтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Дооснащение рабочих мест в мастерских электросварочных работ слесарным инструментом с учетом требований ПСР | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Оборудование полигона для обучения специалистов и рабочих безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте: - без применения инвентарных лесов и подмостей, - с применением систем канатного доступа; - с применением инвентарных лесов и подмостей, | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка проекта организации производственного участка, предусматривающего создания условий для обучения квалифицированных рабочих по следующим профессиям: плиточник, штукатур и мастер сухого строительства | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка совместного проекта с АО «ПЗЭМИ» создания учебного полигона по монтажу и ремонту герметичных кабельных проходок для обучения квалифицированных рабочих по профессии: электромонтажник по кабельным сетям и линейного персонала | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Разработка проекта модернизации учебных мастерских предусматривающих создание условий для осуществления основных технологических операций при выполнении электромонтажных работ | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | УПК №2, г. Нововоронеж |  |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации Учебного полигона, предусматривающего создание условий для выполнения основных технологических операций при выполнении общестроительных, тепломонтажных, электромонтажный, пусконаладочных работ на высоте, стропальных работ, работ с применением строительных подъёмников, | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |  |